## 0-使用说明
货袋子用户增长落地执行进度跟踪
用途 | 周度+月度执行进度跟踪
维护 | 运营负责人 + 各 Owner 实时填写
频率 | 每周一更新
📋 Sheet 说明
Sheet 0 | 本表（使用说明）
Sheet 1 | Phase 1 周度任务（W1-12）
Sheet 2 | Phase 2 周度任务（W13-24）
Sheet 3 | Phase 3 周度任务（W25-36）
Sheet 4 | Phase 4 周度任务（W37-52）
Sheet 5 | 5 大角色周历
Sheet 6 | 进度看板（每月填）
Sheet 7 | 风险信号 + 应对
📋 状态约定
未开始 | 灰色 = 还没到
进行中 | 黄色 = 本周正在做
已完成 | 绿色 = 已 ✓
延迟 | 红色 = 落后超 1 周
📋 红绿灯标准
🟢 进度达成 ≥ 90%
🟡 进度 70-90%（关注）
🟠 进度 50-70%（调整）
🔴 进度 < 50%（紧急复盘）

## 1-Phase1(M0-M2)
Phase 1 准备期（W1-12）
周次 | 月份 | 主题 | 5 个关键任务 | Owner | 验收 | 状态 | 实际完成
W1 | M0 | 方案对齐 | 全员 Kickoff + 招聘启动 + A 类名单 + CEO 短信 + 邀请函 PDF | CEO+HR+商务 | 5/5 全部完成 | 未开始
W2 | M0 | CEO 拜访唐山 | CEO 拜访 10 家 + 客户成功面试 | CEO+HR | 10 家拜访+2 人 Offer | 未开始
W3 | M0 | CEO 拜访天津 | CEO 拜访 10 家 + 客户成功上岗 + 邀请函发出 | CEO+COO | 10 家+2 人上岗+30 邀请函 | 未开始
W4 | M0 | CEO 拜访聊城+群分级 | CEO 拜访 5 家 + 群分级 + 内容团队就位 + 10 家签约 | CEO+COO+群运营 | 5 家+群分级+3 人到岗+10 签约 | 未开始
W5 | M1 | 反向邀请上线 | PRD 评审 + 抖音矩阵 + 群内容日历 + 客户成功培训 + 5 家测试 | 全员 | 5 项全部完成 | 未开始
W6 | M1 | 扩种子 | 反向邀请扩 15 家 + 群内容执行 + 第一篇行业内容 + A 类 1 对 1 | 运营+商务 | 15 家激活 | 未开始
W7 | M1 | 团队完善 | 反向邀请扩 30 家 + 第二批客户成功招聘 + 群运营组长面试 + 地推 JD | HR+运营 | 30 家+2 人 Offer | 未开始
W8 | M1 | M1 复盘 | 数据复盘 + 反向邀请分析 + 卖家委员会候选 + 团队补齐 + M2 计划 | 全员 | 月报+50 人名单 | 未开始
W9 | M2 | 委员会启动 | 21 人候选邀请 + 30 家签约 + 地推上岗 + 5 个 KOL + 100 家激活 | CEO+商务 | 全部到位 | 未开始
W10 | M2 | 扫园开始 | 唐山天津各扫园 50 家 + 群运营铺开 + 抖音稳定 | 运营+商务 | 100 家覆盖 | 未开始
W11 | M2 | 委员会确认 | 21 委员确认 + 内测合伙人奖励 + 反向邀请监控 + Pre-A 接触 | CEO+CFO | 21 人确认+Pre-A 接触 | 未开始
W12 | M2 | Phase 1 收官 | M2 数据复盘 + 双引擎 V1 评审 + 委员会大会筹备 + KOL 内容 + M3 全员通气 | 全员 | Phase 1 末交付 | 未开始

## 2-Phase2(M3-M5)
Phase 2 试点期（W13-24）
周次 | 月份 | 主题 | 关键任务 | Owner | 验收 | 状态 | 实际
W13 | M3 | 双引擎上线 ⭐ | 产品灰度 5% + 内测合伙人开通 + 委员会会议 + 反向邀请 150 家 | 产品+CEO | 5 项完成 | 未开始
W14 | M3 | 客户成功冲刺 | 5 人 × 20 家 = 100 家 1 对 1 沟通 | 客户成功 | 接通率 80%+ | 未开始
W15 | M3 | 地推+广告 | 唐山天津扫园 100 家/人 + 抖音 Dou+ ¥1 万 | 商务+运营 | 200 家扫园 | 未开始
W16 | M3 | M3 复盘 | 数据复盘 + Go/No-Go + 反向邀请优化 + M4 计划 | 全员 | 月报+决议 | 未开始
W17 | M4 | 试单激励 | 试单激励上线，前 20 单完成 | 运营 | 20 单试单 | 未开始
W18 | M4 | 群裂变试点 | 10 个种子群主试点带群 | 群运营 | 10 群签约 | 未开始
W19 | M4 | 商会合作 | 唐山钢贸商会签约 | CEO+商务 | 1 个商会签约 | 未开始
W20 | M4 | M4 复盘 | 双引擎 25% 灰度 + 数据评估 | 全员 | 月报 | 未开始
W21 | M5 | KOL 启动 | 3 个 KOL 内容产出 | 运营 | 3 篇内容 | 未开始
W22 | M5 | 合伙人评选 | 半年优秀奖励发放 | 客户成功 | 奖励到账 | 未开始
W23 | M5 | Pre-A 接触 | CEO 拜访 3-5 家投资人 | CEO+CFO | 3-5 家拜访 | 未开始
W24 | M5 | Phase 2 收官 | M5 复盘 + Pre-A Term Sheet + 数据交付 | 全员 | Term Sheet 签订 | 未开始

## 3-Phase3(M6-M8)
Phase 3 放量期（W25-36）
周次 | 月份 | 主题 | 关键任务 | Owner | 验收 | 状态 | 实际
W25 | M6 | 双引擎全网放开 ⭐⭐⭐ | Feature Flag 全开 + 媒体合作 + 地推扩 4 人 + 群主激励 + 反向邀请发放 | 全员 | 全网放开 | 未开始
W26 | M6 | 群裂变 | 50 群主接触 + 20 群签约 | 群运营 | 20 群签约 | 未开始
W27 | M6 | 合伙人高峰 | 30 家 30 天复盘 + A 类 CEO 二次拜访 + 推荐奖励 + 行业沙龙 | CEO+客户成功 | 10 家二次拜访 | 未开始
W28 | M6 | M6 复盘 | 数据收集 + 月报 + M7 计划 | 全员 | 月报 | 未开始
W29 | M7 | 群主带群 | 目标新增 50 群 | 群运营 | 50 群 | 未开始
W30 | M7 | KOL 合作 | 抖音 KOL 合作（3 个） | 运营 | 3 个 KOL | 未开始
W31 | M7 | 上海钢贸展 | 赞助+参展 | 运营+CEO | 参展完成 | 未开始
W32 | M7 | M7 复盘 | 月报 + 第二次委员会 | 全员 | 委员会会议 | 未开始
W33 | M8 | 双 11 筹备 | 钢贸版双 11 筹备 | 运营 | 方案 v1 | 未开始
W34 | M8 | 买家裂变 | 买家邀请买家灰度 | 产品+运营 | 灰度上线 | 未开始
W35 | M8 | 客户成功扩团 | 客户成功扩到 6 人 | HR | 6 人到岗 | 未开始
W36 | M8 | Phase 3 收官 | 月报 + 第三次委员会 | 全员 | 委员会+月报 | 未开始

## 4-Phase4(M9-M12)
Phase 4 加速期（W37-52）
周次 | 月份 | 主题 | 关键任务 | Owner | 验收 | 状态 | 实际
W37 | M9 | 跨区扩展 | 环渤海+山东扫园计划 | 商务 | 计划制定 | 未开始
W38 | M9 | 买家裂变全开 | 买家邀请买家全网上线 | 运营+产品 | 全网开通 | 未开始
W39 | M9 | A 轮启动 | CEO 接触 A 轮投资人 | CEO | 3 家深度沟通 | 未开始
W40 | M9 | M9 复盘 | 月报 + 数据深度分析 | 全员 | 月报 | 未开始
W41 | M10 | 群矩阵 | 冲击 4000 群 | 群运营 | 4000 群 | 未开始
W42 | M10 | 双 11 营销 | 营销筹备 + 物料就绪 | 运营 | 物料就绪 | 未开始
W43 | M10 | 委员会 | 第四次卖家委员会 | CEO | 会议召开 | 未开始
W44 | M10 | M10 复盘 | 月报 | 全员 | 月报 | 未开始
W45 | M11 | 双 11 开启 | 双 11 钢贸版正式开启 | 运营+CEO | 活动启动 | 未开始
W46 | M11 | 营销爆发 | 媒体集中曝光 | 运营 | 媒体报道 | 未开始
W47 | M11 | 激励翻倍 | 反向邀请激励翻倍（限月） | 运营+商务 | 激励发放 | 未开始
W48 | M11 | M11 复盘 | 月报 | 全员 | 月报 | 未开始
W49 | M12 | 合伙人年会 | 内测合伙人年会（含家属） | CEO | 年会主办 | 未开始
W50 | M12 | 白皮书 | 年度行业白皮书发布 | 内容+CEO | 白皮书发布 | 未开始
W51 | M12 | 媒体冲刺 | 年度回顾媒体报道 | 运营 | 媒体集中 | 未开始
W52 | M12 | Y2 规划 | Y2 全员对齐 | 全员 | Y2 OKR 通过 | 未开始

## 5-角色周历
5 大核心角色每周日程
角色 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 关键 KPI
CEO | OKR Weekly + 战略思考 | 外部拜访（卖家/投资人/商会） | KPI Weekly + 产品/技术 | 内部 1 对 1（每人 30 分钟） | 财务 review + 公关 + 下周计划 | 周亲访 ≥5 卖家 / 月 ≥10 家 / 季 ≥1 峰会 / 30% 外部
COO | OKR + 渠道 ROI | 各 VP 1 对 1 | KPI + 100 家健康度 + 群/客户成功巡查 | 组织建设（招聘/培训） | 周报 + 月报准备 | 每周 ROI / 100 家分层动态 / 月 1 次巡查
CMO/运营 | OKR + 上周数据 | 抖音/视频号内容审核 | 群运营巡查 + 内容主编对齐 | 地推团队周会 | 月度计划 + 预算调整 | 5 大引擎 ROI / 内容≥30/月 / S+A 群 +5pp/月 / 地推≥30/月
客户成功负责人 | OKR + 上周接通数据 | 电话 4-5 家 | 电话 4-5 家 | 电话 4-5 家 | 数据复盘 + 团队培训 | 通话≥200/人/月 / 接通 80% / 开通 50% / 流失<8%
客户成功专员 | 团队晨会 + 电话 | 1对1+电话 | 集体培训+电话 | 个人复盘+电话 | 周报+数据汇总 | 日 4-5 家电话 / 接通率 / 开通率

## 6-月度进度看板
月度进度看板（每月填写）
月份 | 计划新增卖家 | 实际 | 完成率 | 计划新增买家 | 实际 | 完成率
M1 | 8 |  |  | 50
M2 | 10 |  |  | 80
M3 | 20 |  |  | 300
M4 | 35 |  |  | 600
M5 | 35 |  |  | 800
M6 | 40 |  |  | 1200
M7 | 60 |  |  | 1500
M8 | 70 |  |  | 1800
M9 | 80 |  |  | 2000
M10 | 100 |  |  | 1700
M11 | 120 |  |  | 1500
M12 | 130 |  |  | 1300
Y1 合计 | 708 |  |  | 12830

## 7-风险信号
5 个关键风险信号 + 应对
# | 信号 | 触发条件 | 应对 | 状态
1 | M3 末新增卖家不达预期 | < 15 家（计划 20） | COO+CMO 复盘 / 砍 ROI<8 渠道 / 加大反向邀请 / CEO 加大 A 类回访
2 | M4 末群运营 NPS 低 | < 50 | 内容主编上岗考核 / 群运营 1 对 1 培训 / 砍 C 级群 / 群主带群推迟
3 | M5 末资金紧张 | 跑道 < 6 月 | 砍 PR+部分内容 / CEO 加速 Pre-A / 客户成功精简到 3 人
4 | M6 末反向邀请 ROI 低 | < 8x | 激励梯度重设计 / 反作弊升级 / 邀请话术优化
5 | M8 末渠道 CAC 超标 | > ¥1500 | 全面 ROI 评估 / 砍低 ROI / 加大客户成功