## 使用说明
货袋子-用户阻力清单工作版
版本 | v1.0（2026-05）
维护者 | 运营负责人 + 各 Owner
维护节奏 | 每周一更新；月底大盘点；季度战略对齐
📋 Sheet 说明
1. 78 条阻力总表 | 全部 78 条阻力的完整字段。已按等级染色：🔴致命（红）/🟠严重（黄）/其他（白）。
2. 致命阻力 16 条 | 16 个攻坚项目。每个有项目代号 FA-XX，对应详细路线见 docs/05-2。
3. 监控仪表盘 | 20+ 监控信号。每周一填入本周值，自动判断状态。
📋 使用流程
每周一 | 1. 各 Owner 更新名下阻力的「当前监控值 + 状态 + 本周备注」
2. 10:00 OKR Weekly，过红/橙色信号
3. 致命阻力 16 条进度更新
每月最后周五 | 1. 用户访谈数据回灌
2. 新阻力录入 / 已解决标记
3. 优先级重排
每季度 | 1. 大盘点，给董事会汇报
2. 给卖家委员会脱敏后过一遍
📋 字段说明
编号 | B-A1 = 买家-认知-第 1 条 / S-B1 = 卖家-接单-第 1 条 / O/I/T/M 分别为组织/行业/技术/宏观
严重等级 | 🔴致命：不解决项目就死；🟠严重：不解决留存崩盘；🟡中等：体验差；🟢轻度：后期优化
解决状态 | ✅已有方案 / 🔧部分覆盖 / ❓待解决 / ⚠️监控中
状态 | 🟢正常 / 🟡关注 / 🔴报警
📋 三条核心原则
1 | 货袋子能不能跑通，取决于 16 条致命阻力能不能解决。
2 | 每解决一条是破局，每忽视一条是催命符。
3 | 这份清单比 OKR 更重要、比 PRD 更基础，是货袋子真正的'宪法附件'。

## 78 条阻力总表
编号 | 阻力 | 详细描述 | 角色 | 阶段 | 严重等级 | 频率 | 解决状态 | Owner 团队 | Owner 个人 | 当前方案 | 监控指标 | 阈值 | 当前监控值 | 状态 | 进度 % | 截止日期 | 最近更新 | 备注/动态 | 已确认
B-A1 | 不知道货袋子是什么 | 新用户对平台无认知 | 买家 | 认知 | 🟡 中等 | 普遍 | 🔧 部分覆盖 | 运营 | 内容+企微+地推 | 品牌搜索量 | 月+10% | [7 empty] | □
B-A2 | 以为是另一个找钢网 | 找钢网心智阴影 | 买家 | 认知 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 常见 | 运营 | 差异化定位 | 用户调研误判率 | <30% | [7 empty] | □
B-A3 | 有固定供应商不用新平台 | B2B 已有供应链关系 | 买家 | 认知 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品+运营 | 补充渠道定位 | 试单转化率 | ≥10% | [7 empty] | □
B-A4 | 担心新平台跑路 | B2B 信任建立慢 | 买家 | 认知 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 运营 | 行业背书+商会合作 | NPS 信任维度 | >40 | [7 empty] | □
B-A5 | 不知道跟自己有什么关系 | 价值传达失败 | 买家 | 认知 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 运营 | 行业 KOL+案例营销 | 内容触达-注册转化 | ≥3% | [7 empty] | □
B-B1 | 注册流程繁琐 | 字段过多 | 买家 | 注册 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 30 秒注册+微信登录 | 注册-认证完成率 | ≥60% | [7 empty] | □
B-B2 | 营业执照泄露给同行 | 信息安全顾虑 | 买家 | 注册 | 🟠 严重 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 风控+产品 | 信息最小化展示 | 隐私投诉数 | <2 条/月 | [7 empty] | □
B-B3 | 企业账户审批麻烦 | 对公流程长 | 买家 | 注册 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品 | 个人体验账户 | 企业转化率 | ≥20% | [7 empty] | □
B-B4 | 身份选哪个不知道 | 双重身份 | 买家 | 注册 | 🟢 轻度 | ✅ 已有方案 | 偶发 | 产品 | 默认双重身份 | 身份切换次数 | <2 次/用户 | [7 empty] | □
B-C1 | 一行行填字段太麻烦 | 反人性表单 | 买家 | 首次 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 极简+语音+拍照 | 发需求耗时 | <60 秒 | [7 empty] | □
B-C2 | 清单几十行填不动 | 真实采购是清单式 | 买家 | 首次 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品+技术 | 清单原生上传 | 清单上传成功率 | ≥80% | [7 empty] | □
B-C3 | 不知道怎么描述需求 | 术语标准化难 | 买家 | 首次 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品 | 联想+AI 识别 | 字段错填率 | <10% | [7 empty] | □
B-C4 | 怕采购意图泄露 | 竞争对手获悉 | 买家 | 首次 | 🟠 严重 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 产品+风控 | 盲价+买家匿名 | 信任度调研 | >70% | [7 empty] | □
B-C5 | 怕被销售反复轰炸 | 之前被骚扰过 | 买家 | 首次 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品 | 虚拟号+联系次数限制 | 骚扰投诉数 | <5 条/月 | [7 empty] | □
B-C6 | 想问问价不想被认真对待 | 探价心理 | 买家 | 首次 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品 | 三级匹配池 | 试水池占比 | 30-50% | [7 empty] | □
B-D1 | 不知道哪家可信 | 信任不可见 | 买家 | 收报价 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品+风控 | 信用分+视频+核验 | 报价-联系率 | ≥40% | [7 empty] | □
B-D2 | 报价波动看不懂 | 缺市场参考 | 买家 | 收报价 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品 | 行情参考价对比 | 行情查看 PV | 监控 | [7 empty] | □
B-D3 | 卖家少报价单一 | 冷启动期供给不足 | 买家 | 收报价 | 🟠 严重 | ⚠️ 监控中 | 常见 | 运营 | 地推+反向邀请 | 单需求报价数 | ≥3 | [7 empty] | □
B-D4 | 报价难比较 | 字段不一 | 买家 | 收报价 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 综合方案+最优组合 | 比较页停留时长 | <2 分钟 | [7 empty] | □
B-D5 | 怕被诱单低报 | 信息不对称 | 买家 | 收报价 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 风控 | 价格底线检测 | 异常报价拦截数 | 监控 | [7 empty] | □
B-E1 | 需求变更要重发 | 离散原子化模型反人性 | 买家 | 沟通 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 采购会话+动态卡片 | 变更耗时 | <10 秒 | [7 empty] | □
B-E2 | 议价不如微信顺 | 工具不顺手 | 买家 | 沟通 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 还价产品化+AI 识变 | 议价回合数 | <3 | [7 empty] | □
B-E3 | 平台 IM 不如微信丝滑 | 对比微信 | 买家 | 沟通 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 企微集成 | 微信端使用率 | ≥50% | [7 empty] | □
B-E4 | 卖家电话联系不上 | 卖家不在线 | 买家 | 沟通 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品 | 虚拟号中继 | 联系成功率 | ≥60% | [7 empty] | □
B-E5 | 多家沟通切来切去 | 多 IM 切换累 | 买家 | 沟通 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品 | 聚合会话视图 | 平均切换次数 | <5 | [7 empty] | □
B-F1 | 新供应商入库流程长 | 1-3 个月 | 买家 | 决策 | 🔴 致命 | ❓ 待解决 | 普遍 | 商务 | 试单场景规避大单 | 首单平均金额 | <¥5 万 | [7 empty] | □
B-F2 | 不愿丢老供应商面子 | 钢贸圈关系生意 | 买家 | 决策 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品+运营 | 不替换做补充 | 用户调研 | 监控 | [7 empty] | □
B-F3 | 担心首次试单出问题 | 新供应商风险 | 买家 | 决策 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 运营+风控 | 试单激励+担保 | 首单成功率 | ≥85% | [7 empty] | □
B-F4 | 采购员个人无动力 | 个人利益缺位 | 买家 | 决策 | 🟠 严重 | 🔧 部分覆盖 | 普遍 | 产品 | 个人成长账户 | 个人账户激活率 | ≥30% | [7 empty] | □
B-F5 | 老板质疑为啥不找老张 | 组织内阻力 | 买家 | 决策 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 产品 | 比价单+合规汇报 | 比价单导出量 | 监控 | [7 empty] | □
B-G1 | 不知道怎么付款 | 付款流程不熟 | 买家 | 成交 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 偶发 | 产品 | 默认直交易 | 付款投诉数 | <3 条/月 | [7 empty] | □
B-G2 | 发票/合同合规担忧 | 票据合规 | 买家 | 成交 | 🟠 严重 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 产品+风控 | 电子合同+指引 | 合规咨询数 | 监控 | [7 empty] | □
B-G3 | 运输验货谁负责 | 责任不清 | 买家 | 成交 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 偶发 | 产品 | 标准化交易模板 | 验货纠纷数 | <5 条/月 | [7 empty] | □
B-G4 | 账期谈判困难 | 不如老关系灵活 | 买家 | 成交 | 🟠 严重 | ❓ 待解决 | 常见 | 商务 | 后期接入金融 | 账期成交占比 | 监控 | [7 empty] | □
B-H1 | 出质量问题找谁 | 售后无依靠 | 买家 | 售后 | 🔴 致命 | 🔧 部分覆盖 | 偶发 | 风控+运营 | 24h 介入+先行赔付 | 投诉处理时长 | <24h | [7 empty] | □
B-H2 | 纠纷处理慢 | 处理周期长 | 买家 | 售后 | 🟠 严重 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 风控 | SLA 承诺 | 纠纷闭环时长 | <72h | [7 empty] | □
B-H3 | 没专属客服对接 | 客服难找 | 买家 | 售后 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 商务 | 大客户配买手 | 客服 NPS | >50 | [7 empty] | □
B-I1 | 用一次后没动力再来 | 缺持续价值 | 买家 | 长期 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 行情+老客户通道+项目档案 | 30 日复访率 | ≥40% | [7 empty] | □
B-I2 | 数据被锁定 | 怕被绑架 | 买家 | 长期 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 偶发 | 产品 | 数据可导出 | 数据导出请求数 | 监控 | [7 empty] | □
B-I3 | 任何小额付费都是阻力 | 对公审批麻烦 | 买家 | 长期 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 买家端 100% 免费 | 付费门槛投诉 | 0 | [7 empty] | □
B-I4 | 企业付费走流程长 | 对公付款慢 | 买家 | 长期 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 商务 | 改卖 SaaS 年付 | SaaS 签约周期 | <30 天 | [7 empty] | □
B-I5 | 不愿为试用付费 | 试用前不付钱 | 买家 | 长期 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 商务 | 30 天免费试用 | 试用-付费转化 | ≥20% | [7 empty] | □
B-I6 | 个人采购员自付不愿意 | 公事自付 | 买家 | 长期 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 永不向个人收费 | 个人付费请求 | 0 | [7 empty] | □
S-A1 | 担心又是个找钢网 | 压利润心智阴影 | 卖家 | 认知 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 运营 | 卖家利益宪章 | 卖家入驻满意度 | >75 | [7 empty] | □
S-A2 | 担心未来自营 | 找钢网历史教训 | 卖家 | 认知 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | CEO | 红线条款公示 | 自营担忧投诉 | <2 条/月 | [7 empty] | □
S-A3 | 会员费心疼没看效果 | 前置付费 | 卖家 | 入驻 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 商务 | 降价+服务包+试用 | 会员续费率 | ≥70% | [7 empty] | □
S-A4 | 不会用新工具 | 学习成本 | 卖家 | 入驻 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 运营 | 一对一培训 | 培训完成率 | ≥80% | [7 empty] | □
S-B1 | 询价党泛滥 | 无效询价多 | 卖家 | 首次 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品+风控 | 三级匹配池+信用分 | 卖家骚扰投诉 | <5 条/周 | [7 empty] | □
S-B2 | 被反复改需求拖累 | 买家变更频繁 | 卖家 | 首次 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 动态卡片+字段响应 | 变更后退出率 | <15% | [7 empty] | □
S-B3 | 被比价压利润 | 比价工具阴影 | 卖家 | 首次 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 盲价+综合方案 | 卖家利润率自报 | 监控 | [7 empty] | □
S-B4 | 推送错过太多 | 通知盲区 | 卖家 | 首次 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品+技术 | 多通道触达 | 推送送达率 | ≥95% | [7 empty] | □
S-B5 | 复杂报价工具用不来 | 学习成本 | 卖家 | 首次 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品 | 配置器分简易/进阶 | 报价工具使用率 | ≥60% | [7 empty] | □
S-B6 | 几十行清单不愿一行行报 | 反人性表单 | 卖家 | 首次 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 批量+Excel+部分应答 | 清单报价完成率 | ≥70% | [7 empty] | □
S-C1 | 不敢报底价 | 老客户看到 | 卖家 | 沟通 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 盲价+卖家匿名 | 卖家匿名开启率 | ≥80% | [7 empty] | □
S-C2 | 报价被同行拿去比价 | 信息流出 | 卖家 | 沟通 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品+风控 | 报价时效+同行不可见 | 报价泄露投诉 | <2 条/月 | [7 empty] | □
S-C3 | 平台插手议价让步小 | 议价空间被压 | 卖家 | 沟通 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品 | 议价产品化但不强制 | 卖家议价接受率 | 监控 | [7 empty] | □
S-C4 | 担心买家恶意投诉 | 买家诉求过高 | 卖家 | 成交 | 🟠 严重 | 🔧 部分覆盖 | 偶发 | 风控 | 买家信用分+定金 | 卖家被恶意投诉数 | <3 条/月 | [7 empty] | □
S-C5 | 担心买家骗信息 | 假买家 | 卖家 | 成交 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 偶发 | 风控 | 买家信用分+核验 | 假买家识别率 | 监控 | [7 empty] | □
S-D1 | 外地低价卖家冲击本地 | 区域生态被打乱 | 卖家 | 长期 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 区域保护制 | 跨区域成交占比 | <10% | [7 empty] | □
S-D2 | 本地同行串谋抵制 | 集体行动 | 卖家 | 长期 | 🔴 致命 | ⚠️ 监控中 | 偶发 | CEO | 卖家委员会+走访 | 区域响应率突变 | <-20%/周 | [7 empty] | □
S-D3 | 商会发函抵制 | 行业政治压力 | 卖家 | 长期 | 🔴 致命 | ⚠️ 监控中 | 偶发 | CEO | 主动战略合作 | 商会舆情 | 0 | [7 empty] | □
S-D4 | 熟人圈不好意思 | 线上做生意丢面子 | 卖家 | 长期 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 运营 | 头部先入驻+案例 | 自然推荐率 | 监控 | [7 empty] | □
S-E1 | 老板不批接入 | 内部决策 | 卖家 | 入驻 | 🟠 严重 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 商务 | 找老板而非业务员 | 老板决策率 | ≥70% | [7 empty] | □
S-E2 | 业务员排斥 | 怕被替代 | 卖家 | 长期 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 商务 | 业务员变经纪人 | 业务员激活率 | ≥40% | [7 empty] | □
S-E3 | 财务嫌麻烦 | 多一套对账 | 卖家 | 成交 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 产品 | 对账工具+月结 | 财务投诉数 | <3 条/月 | [7 empty] | □
S-F1 | 规则单方变更 | 缺保障 | 卖家 | 长期 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 常见 | CEO | 委员会前置评议 | 规则变更评议覆盖率 | 100% | [7 empty] | □
S-F2 | 数据被卖给第三方 | 数据安全 | 卖家 | 长期 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 偶发 | 法务 | 合规承诺+审计 | 数据合规投诉 | 0 | [7 empty] | □
O-1 | 新供应商入库 1-3 月 | 采购流程僵化 | 组织 | 决策 | 🔴 致命 | ❓ 待解决 | 普遍 | 商务 | 试单+小额起步 | 首单平均金额 | <¥5 万 | [7 empty] | □
O-2 | 公司付款流程长 | 30-90 天账期 | 组织 | 成交 | 🟠 严重 | ❓ 待解决 | 普遍 | 商务 | 后期金融服务 | 账期分布 | 监控 | [7 empty] | □
O-3 | 招投标三方比价 | 招标合规 | 组织 | 决策 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品 | 比价单导出合规 | 比价单使用 | 监控 | [7 empty] | □
O-4 | 增值税专票流程 | 票据合规 | 组织 | 成交 | 🟠 严重 | 🔧 部分覆盖 | 普遍 | 产品 | 票据合规指引 | 票据咨询数 | 监控 | [7 empty] | □
O-5 | 国企供应商准入门槛 | 国企招标限制 | 组织 | 决策 | 🟢 轻度 | ⚠️ 监控中 | 偶发 | 商务 | 早期不主攻国企 | 国企客户占比 | <5% | [7 empty] | □
O-6 | 审计/留痕合规 | 合规要求 | 组织 | 长期 | 🟡 中等 | ✅ 已有方案 | 常见 | 产品+法务 | 全过程留痕 | 合规审计通过率 | 100% | [7 empty] | □
I-1 | 微信生态绑定 | 用户习惯 | 行业 | 沟通 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 把平台搬进微信 | 微信端使用率 | ≥50% | [7 empty] | □
I-2 | 打电话仍最有效 | 关系生意 | 行业 | 沟通 | 🔴 致命 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品 | 做电话后的工具 | 平台沟通占比 | 监控 | [7 empty] | □
I-3 | 找钢网存量心智 | 竞品阴影 | 行业 | 认知 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 运营 | 强差异化定位 | 品牌区分度调研 | >70% | [7 empty] | □
I-4 | 商会的政治态度 | 行业关系 | 行业 | 长期 | 🔴 致命 | 🔧 部分覆盖 | 偶发 | CEO | 战略合作+利益捆绑 | 已签战略合作商会数 | ≥3 | [7 empty] | □
I-5 | 同行平台恶性竞争 | 价格战 | 行业 | 长期 | 🟡 中等 | ⚠️ 监控中 | 偶发 | CEO | 不打补贴战 | 价格战受迫率 | 监控 | [7 empty] | □
T-1 | 移动端是核心 | 钢贸老板用手机 | 技术 | 长期 | 🟠 严重 | ✅ 已有方案 | 普遍 | 产品+技术 | 移动优先设计 | 移动端访问占比 | ≥80% | [7 empty] | □
T-2 | 工地网络差 | 信号弱 | 技术 | 首次 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 偶发 | 技术 | 离线缓存 | 加载失败率 | <5% | [7 empty] | □
T-3 | 设备老旧+学习弱 | 用户群特征 | 技术 | 首次 | 🟡 中等 | 🔧 部分覆盖 | 常见 | 产品 | 极简交互+视频教程 | 教程完成率 | ≥60% | [7 empty] | □
M-1 | 行业周期性下行 | 宏观经济 | 宏观 | 长期 | 🟠 严重 | ⚠️ 监控中 | 周期性 | CEO | 多品类分散+行情服务 | 月度 GMV 同比 | 监控 | [7 empty] | □
M-2 | 金融/数据政策变化 | 政策风险 | 宏观 | 长期 | 🟡 中等 | ⚠️ 监控中 | 偶发 | 法务 | 持续合规跟进 | 合规事件数 | 0 | [7 empty] | □

## 致命阻力 16 条
编号 | 阻力 | Owner 团队 | Owner 个人 | 项目代号 | 总工期 | 验收标准 | 本周进度 | 状态 | 风险
B-A3 | 有固定供应商不用新平台 | 产品+运营 |  | FA-08 | 2 周 | 重新定位话术统一
B-C1 | 一行行填字段太麻烦 | 产品 | 产品经理 A | FA-01 | 6 周 | 发需求耗时 < 60 秒
B-C2 | 清单几十行填不动 | 产品+技术 | 产品经理 B + AI | FA-02 | 8 周 | 清单上传成功率 ≥ 80%
B-D1 | 不知道哪家可信 | 产品+风控 | 风控负责人 | FA-03 | 8 周 | 报价-联系率 ≥ 40%
B-E1 | 需求变更要重发 | 产品 | 产品经理 C | FA-04 | 6 周 | 变更耗时 < 10 秒
B-E2 | 议价不如微信顺 | 产品 | 产品经理 C | FA-05 | 4 周 | 议价回合数 < 3
B-F1 | 新供应商入库 1-3 月 | 商务 | BD 总监 | FA-15 | 持续 | 首单平均金额 < ¥5 万
B-F3 | 担心首次试单出问题 | 运营+风控 | 运营总监 | FA-06 | 6 周 | 首单成功率 ≥ 85%
B-H1 | 出质量问题找谁 | 风控+运营 | 客户成功总监 | FA-16 | 6 周 | 投诉处理 < 24h
B-I3 | 任何小额付费都是阻力 | 产品 | 产品总监 | FA-07 | 2 周 | 0 付费门槛投诉
S-B1 | 询价党泛滥 | 产品+风控 | 匹配算法工程师 | FA-09 | 6 周 | 卖家骚扰投诉 < 5 条/周
S-B3 | 被比价压利润 | 产品 | 产品经理 B | FA-10 | 6 周 | 卖家利润率维持/提升
S-D1 | 外地低价冲击本地 | 产品 | 产品经理 D | FA-11 | 4 周 | 跨区域成交占比 < 10%
S-D2 | 本地同行串谋抵制 | CEO | CEO+COO | FA-12 | 12 周 | 卖家委员会成立+会议
I-1 | 微信生态绑定 | 产品+技术 | 技术总监 | FA-13 | 14 周 | 微信端使用率 ≥ 50%
I-2 | 打电话仍最有效 | 产品 | 产品经理 E | FA-14 | 8 周 | 平台沟通占比上升

## 监控仪表盘
分类 | 信号名称 | 阻力关联 | 目标/阈值 | 本周值 | 状态 | 趋势 | 处置动作 | Owner
用户行为 | 注册-认证完成率 | B-B1 | ≥ 60% |  |  |  |  | 产品
用户行为 | 发需求耗时（中位数） | B-C1 | < 60 秒 |  |  |  |  | 产品
用户行为 | 清单上传成功率 | B-C2 | ≥ 80% |  |  |  |  | 产品+技术
用户行为 | 首次发需求-收报价时长 | 整体 | < 30 分钟 |  |  |  |  | 运营
用户行为 | 报价 → 主动联系转化率 | B-D1 | ≥ 40% |  |  |  |  | 产品+风控
用户行为 | 联系 → 试单转化率 | B-F3 | ≥ 15% |  |  |  |  | 运营
用户行为 | 试单 → 复购转化率 | B-I1 | ≥ 60% |  |  |  |  | 产品+运营
卖家健康 | 卖家月度响应率 | S-B1 | ≥ 50% |  |  |  |  | 运营
卖家健康 | 卖家骚扰投诉数（周） | S-B1 | ≤ 5 条 |  |  |  |  | 风控
卖家健康 | 报价方差（区域内） | S-C2/S-B3 | ≥ 1% |  |  |  |  | 数据
卖家健康 | 卖家月度流失率 | S-A1/B3 | ≤ 8% |  |  |  |  | 客户成功
卖家健康 | 卖家 NPS | 整体 | ≥ 50 |  |  |  |  | 运营
区域风险 | 单区域响应率突降（>20%/周） | S-D2 | 0 次 |  |  |  | 🔴 立即处置 | CEO
区域风险 | 区域内卖家集中退会员（>5/周） | S-D2/D3 | 0 次 |  |  |  | 🔴 立即处置 | CEO
区域风险 | 商会负面舆情 | S-D3 | 0 次 |  |  |  | 🔴 立即处置 | CEO
区域风险 | 头部卖家停止登录 >7 天 | S-D2 | 0 人 |  |  |  | 🟠 关注 | 客户成功
商业化 | 卖家流量费续充率 | S-A3 | ≥ 60% |  |  |  |  | 商务
商业化 | 卖家会员费续费率 | S-A3 | ≥ 70% |  |  |  |  | 客户成功
商业化 | 企业级 SaaS 签约数（月） | B-I4 | ≥ 5 家 |  |  |  |  | 商务
商业化 | 大客户流失率（季） | 综合 | ≤ 5% |  |  |  |  | 商务